## Sayfa1
Adım No | Adım Başlığı | Alt Adımlar / Detaylar | Sonuç | Not | Kişi
1.1 | Gereksinim Toplama | Kullanıcı ihtiyaçları, fonksiyonlar, kısıtlar belirlenir | OK
1.2 | Teknoloji Seçimi | Spring Boot, React, RabbitMQ, PostgreSQL, OAuth2, JWT vb. seçilir | OK |  | Baran
1.3 | Mimari Tasarım | Mikroservis mi MVC mi karar verilir, modüller belirlenir | OK | İleri tarihlerde mikroservice olarak düzenlenecek | Baran
2.1 | Proje Repository Oluşturma | Git repo kurulumu, branch stratejisi belirlenir | OK |  | Baran
2.2 | Veritabanı Tasarımı | Tablolar ve ilişkiler oluşturulur | OK |  | Baran
2.3 | Mesaj Kuyruğu Altyapısı Kurulumu | RabbitMQ ya da Kafka kurulumu ve konfigürasyonu | WAIT | İleri tarihlerde rabbitMQ entegrasyonu yapılacak | Baran
3.1 | Kullanıcı Kayıt ve Giriş | API’ler, JWT veya OAuth ile kimlik doğrulama |  |  | Baran
3.2 | Rol ve Yetki Yönetimi | Rollerin tanımlanması, kullanıcıya rol atanması |  | Admin, User | Baran
3.3 | Abonelik Planları ve Yönetimi | Planlar, fiyatlar, limitler oluşturulması ve kullanıcıya atanması |  |  | Baran-Samet
4.1 | LinkedIn Robotunun Geliştirilmesi | Robotun LinkedIn’den veri çekmesi için algoritma yazılır |  |  | Samet
4.2 | Veri Kaydetme | Toplanan veriler veritabanına kaydedilir |  |  | Baran-Samet
4.3 | RabbitMQ Entegrasyonu | Robot işleri kuyruğa gönderir ve yönetir | WAIT | İleri tarihlerde rabbitMQ entegrasyonu yapılacak | Baran-Samet
5.1 | Mail Tahmin Algoritması | Lead için mail tahmin algoritması geliştirilir |  |  | Samet
5.2 | Mail Draft Oluşturma | Tahmin edilen mailler için kişiselleştirilmiş taslak oluşturulur |  |  | Samet
6.1 | Mail Gönderim Onayı | Kullanıcı onayı sonrası mail gönderimi yapılır |  |  | Baran
6.2 | Mail Takip ve Yanıt Yönetimi | Gönderilen maillerin dönüşleri takip edilir |  |  | Baran-Samet
7.1 | Günlük Mail Limiti Takibi | Kullanıcıların günlük mail gönderim hakları kontrol edilir |  |  | Baran
7.2 | Limit Aşımı Yönetimi | Limit aşımı durumunda sistem uyarı veya engelleme yapar |  |  | Baran
8.1 | Admin Panel Kullanıcı Yönetimi | Kullanıcı listesi, yetki atamaları, abonelik kontrolü |  |  | Baran
8.2 | Raporlama Modülü | Mail gönderim istatistikleri, abonelik durumu, kullanıcı aktiviteleri |  |  | Baran
9.1 | Birim Testlerin Yazılması | Backend ve frontend için testler yazılır |  |  | Baran
9.2 | Performans Optimizasyonu | Sistem darboğazları tespit edilip iyileştirilir |  |  | Baran
9.3 | Güvenlik Önlemleri | JWT güvenliği, şifreleme, OAuth güvenliği gözden geçirilir |  |  | Baran
10.1 | Canlı Ortama Geçiş | Sunucuya deploy, alan adı ve SSL ayarları |  |  | Baran-Samet
10.2 | Sistem İzleme | Loglama, hata takibi, kullanıcı geri bildirimleri alınır |  |  | Baran